 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СМОЛЬНИНСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
  13.04.2015											           №  110

 Санкт-Петербург


Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 31.07.1998 №145-ФЗ с учетом последующих изменений и дополнений, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ Смольнинское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу Постановления Администрации МО Смольнинское от 18.10.2013 № 276 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» и от 24.12.2013 № 402 «О внесении изменений в Постановление от 18.10.2013 № 276 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»;
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением Постановления возлагаю на себя.


Глава Администрации
МО Смольнинское                                                                                                           Н.Ю.Смирнова 


Приложение к Постановлению Администрации МО Смольнинское            от 13.04.2015 №  110
[bookmark: bookmark4]
Порядок
[bookmark: bookmark5]разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

1. Настоящий Порядок определяет последовательность принятия решений о разработке муниципальный программ, их формировании, утверждении, реализации на территории муниципального образования муниципальный округ Смольнинское и оценки эффективности муниципальных программ (далее - Порядок).
2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
· муниципальная программа (далее - Программа) - увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам комплекс мероприятий, направленный на решение определенных законодательством вопросов местного значения;
· заказчик муниципальной Программы - исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Смольнинское (далее - Местная Администрация);
· разработчик муниципальной Программы - структурное подразделение (отдел) Местной Администрации отвечающее за подготовку и согласование проекта Программы, юридические и (или) физические лица в соответствии с заключенными контрактами (договорами);
· ответственный исполнитель муниципальной Программы - структурное подразделение (отдел) Местной Администрации, осуществляющее координацию действий исполнителей Программы (для Программ, имеющих более одного исполнителя), анализ ее эффективности и составление отчетов по реализации Программы;
· исполнители (участники) Программы - структурные подразделения (отдел) Местной Администрации, ответственные за реализацию конкретных мероприятий муниципальной программы;
· эффективность муниципальной Программы - качественные показатели, характеризующие результаты реализации Программы;
· целевой индикатор - количественный показатель эффективности реализации Программы, отражающий степень достижения целей и задач конкретной Программы;
· паспорт муниципальной программы - документ, содержащий основные характеристики и критерии Программы.
3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках Программы. Деление Программ на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию основной Программы.
4. Программа разрабатывается на срок одного финансового года. Конкретные сроки реализации Программы определяются заказчиком при ее формировании в зависимости от решаемых проблем, ожидаемых результатах и ресурсных возможностей.
5. Порядок принятия решений о разработке, формировании и сроках реализации Программ включает следующие этапы:
· принятие решения о разработке Программы;
· разработка проекта Программы ее разработчиком или группой разработчиков;
· экспертиза проекта Программы и при необходимости его доработка;
· утверждение Программы Местной Администрацией;
· утверждение бюджетных ассигнований на реализацию Программ в составе расходов бюджета на очередной финансовый год;
· реализация Программы и контроль за ходом ее выполнения;
· подготовка ответственным исполнителем (согласно паспорту Программы) отчетов о реализации Программы;
· рассмотрение и утверждение Местной Администрацией сводного отчета о реализации Программы за весь период ее действия;
· оценка эффективности реализации Программы.
6. Инициаторами разработки Программы вправе выступать Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Смольнинское, Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Смольнинское.
7. Программа включает в себя паспорт Программы, состоящий из следующих разделов:
· Наименование Программы  - определяется исходя из вопросов местного значения
· Основания для разработки Программы
· Законодательство Российской Федерации, Санкт-Петербурга, муниципальные нормативно-правовые акты.
· Заказчик Программы: Глава МО, Муниципальный Совет, местная Администрация
· Основные разработчики Программы - структурные подразделения (отделы) местной Администрации
· - Основные цели Программы и задачи Программы
Цель должна быть выражена четко и прямо исходя из поставленной проблемы. Для определения цели следует исходить из четкого представления причин, способствующих образованию проблемы. Поставленная цель должна соответствовать следующим требованиям:
а)	должна соответствовать компетенции заказчиков;
б)	должна быть потенциально достижимой;
в)	должна быть измеримой, чтобы существовала возможность проверки ее достижения. Для достижения цели должны быть поставлены конкретные задачи.
· Срок реализации Программы составляет один финансовый год.
· Перечень мероприятий программы
Краткое изложение основных мероприятий Программы приводиться в текстовой части. Перечень мероприятий оформляется отдельным приложением. Мероприятия могут быть объединены отдельными разделами. Мероприятия могут содержать вопросы подготовки и принятия необходимых правовых актов. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение поставленных в Программе задач.
· Исполнители Программы - структурные подразделения (отделы) местной Администрации, муниципальные учреждения, организации привлекаемые на основании закупочных процедур.
· Источники финансирования Программы
В данном разделе подробно описываются источники финансирования, привлекаемые для реализации программных мероприятий. При использовании средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга указываются конкретные правовые акты, гарантирующие их поступления. Описываются процедуры расходования средств, взаимодействие исполнителей с прочими структурами для выполнения поставленных задач.
· Ожидаемые результаты реализации программы
Описываются социальные, экономические, экологические и иные последствия, которые могут возникнуть при реализации Программы. Данный раздел предусматривает определение показателей, по которым будет производиться оценка выполнения Программы. Результаты оцениваются показателями количественными, эффекты оцениваются качественными показателями.
> Контроль за исполнением программы - предусматривается, кто осуществляет контроль за ходом реализации Программы, осуществляет мониторинг и анализ основных показателей достижения результатов. Могут устанавливаться сроки предоставления отчетов об исполнении Программы, порядок подведения итогов исполнения Программы, срок и форма предоставления итогового отчета.
8. Подготовленный проект Программы представляется разработчиком одновременно в финансово-экономический отдел и юристу Местной Администрации на экспертизу.
Финансово-экономический отдел и юрист в течение 15 дней со дня получения проекта Программ проводят в пределах своих полномочий экспертизу проекта Программы и подготавливают соответствующие заключения:
· финансово-экономический отдел проводит экспертизу в части наличия повторяющихся с другими муниципальными программами мероприятий, на предмет соответствия проекта Программы настоящему Порядку, эффективности механизма осуществления Программы, социально-экономической эффективности Программы в целом, ожидаемых конечных результатов реализации Программы и ее влияния на социально-экономическое развитие муниципального образования муниципальный округ Смольнинское, проводит предварительный анализ расчетов эффективности проекта Программы, проведенных разработчиком Программы, а так же проводит экспертизу в части наличия источников финансирования Программы;
· юрист проводит экспертизу в части соответствия мероприятий Программы вопросам местного значения муниципального образования муниципальный округ Смольнинское, определенным Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования муниципальный округ Смольнинское, проводит антикоррупционную экспертизу Программы.
Программа утверждается Постановлением Местной Администрации.
Программы, предлагаемые к финансированию на очередной финансовый год, утверждаются не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Смольнинское.
Программа подлежит обязательному официальному опубликованию (обнародованию).
9. Внесение изменений в действующую Программу осуществляется в порядке, предусмотренном для ее разработки без изменения назначения Программы.
10. Финансирование Программы
Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования. Для реализации Программ могут привлекаться средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга и внебюджетных источников.
Объем финансирования Программы на стадии разработки определяется как прогнозный, с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования и внебюджетных источников финансирования, и конкретизируется ежегодно в процессе формирования бюджета на очередной финансовый год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования в планируемом году утверждается в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Смольнинское на соответствующий финансовый год.
Финансирование Программы за счет бюджета осуществляется целевым назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они утверждены Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Смольнинское о бюджете на соответствующий финансовый год.
Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта Решения Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Смольнинское о внесении изменений в бюджет муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
В ходе исполнения бюджета муниципального образования показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную распить бюджета муниципального образования муниципальный округ Смольнинское.
11. Контроль исполнения Программ
Заказчик Программы осуществляет текущее управление и контроль за реализацией Программы.
Ответственный исполнитель Программы координирует деятельность всех исполнителей (участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.
Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.
Итоговый отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации предоставляется ответственным исполнителем в финансово-экономический отдел Местной Администрации ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Финансово-экономический отдел Местной Администрации:
· ежегодно, в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации Программ за отчетный период и предоставляет ее главе Местной Администрации.
Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Смольнинское отчет о реализации в отчетном финансовом году муниципальных Программ.
12. Порядок проведения оценки эффективности реализации Программ
По каждой муниципальной Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей Программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации Программы могут  применятся:
а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада Программы в экономическое развитие муниципального образования муниципальный округ Смольнинское в целом, оценку влияния ожидаемых результатов Программы на различные сферы жизни населения муниципального образования муниципальный округ Смольнинское. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации Программы, так и косвенные (внешние) эффекты.
б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации Программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.
         Критерии эффективности по каждой Программе указываются в Паспорте Программы.  
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.  
13.Изменение или досрочное прекращение Программ
Основанием для внесения предложений по изменению  Программы или досрочному прекращению Программы являются:
· досрочное полное выполнение Программы;
· увеличение бюджетных средств за счет произведенной экономии или отсутствие бюджетных средств на реализацию Программы на очередной финансовый год полностью или частично;
· низкая эффективность программных мероприятий;
· возникновение иных обстоятельств, препятствующих реализации Программы.
Изменение или досрочное прекращение Программы может инициироваться как заказчиком Программы, так и ее ответственным исполнителем.
В случае инициации решения об изменении или досрочном прекращении Программы (независимо от инициатора) ответственным исполнителем Программы направляется на рассмотрение главе Местной Администрации итоговый отчет о ходе реализации Программы с обоснованием причин ее изменения или прекращения.
Решение о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию Программы, начиная с очередного финансового года, или о досрочном прекращении ее реализации может быть принято не позднее, чем за один месяц до дня вынесения проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год на утверждение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Смольнинское и при корректировки бюджета в текущем финансовом году.
14.Заключительные положения
Настоящий Порядок распространяется на все муниципальные Программы, вступившие в действие до настоящего Постановления и подлежащие дальнейшей реализации в части, не противоречащей действующему законодательству.
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